ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৯-২০২০

| ক্রম | উদ্দেশ্য (objects) | বিষয়ের মান (Weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | প্রকৃত অর্জন ২০১৮-২০১৯ |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণয়ক-২০১৯-২০২০ (Target/Criteria Value for FY) | ১ম অর্ধবার্ষিক অর্জন (০১.০৭.১৯-৩১.১২.১৯) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | উদ্ভাবন পরিকল্পনা প্রণয়ন | ১০ | ১.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ | ১.১.১ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত ও প্রাপ্তি | তারিখ | ৫ | ০৯-০৮-২০১৮ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫-৭-২০১৯ | ৩১-৭-২০১৯ | ১০-৮-২০১৯ | ২০-৮-২০১৯ | ৫-৯- ২০১৯ | ১৫-৭-২০১৯ |
|  |  |  | ১.২ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.২.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৫ | ০৪-১০- ২০১৮ | লক্ষ্যমাত্রা | ২০-৮-২০১৯ | ১০-৯-২০১৯ | ১০-১০-২০১৯ | ১০-১১- ২০১৯ | ১০-১২- ২০১৯ | ১০-১২- ২০১৯ |
| ২ | উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১২ | ২.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভা | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ০৬ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৮ | ০৭ | ০৬ | ০৫ | ০৪ | ০৪ |
|  |  |  | ২.২ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ৪ | ৮০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৯০ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৪০ |
|  |  |  | ২.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন | ২.৩.১ আয়োজিত কর্মশালা | সংখ্যা | ৪ | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | ১ |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৮ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/ সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনার | সংখ্যা | ৩ | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ২ | ১ |  |  |  | ১ |
|  |  |  | ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উদ্ভাবন-সংক্রান্ত সেশন অন্তর্ভুক্তকরণ | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সেশন | ৫ | ১০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১২ | ১০ | ০৮ | ০৬ | ০৪ | ০৬ |
| ৪ | দাপ্তরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৮ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank. gov.bd)জমা রাখার বিষয়ে কর্মশালা | ৪.১.১ আয়োজিত কর্মশালা | সংখ্যা | ৪ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |  |  |  |  | নির্ধারিত সময়ে করা হবে। |
|  |  |  | ৪.২ আইডিয়া ব্যাংকে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.২.১ উদ্ভাবনী ধারণার তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০-০৩-২০২০ | ০৫-৪- ২০২০ | ১০-৪- ২০২০ | ১৬-৪- ২০২০ | ২০-৪- ২০২০ | নির্ধারিত সময়ে করা হবে। |
| ৫ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৮ | ৫.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ৫.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ০৬ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৮ | ০৭ | ০৬ | ০৫ | ০৪ | ০৪ |
|  |  |  | ৫.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ৫.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ৪ | ৮০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৭৫ | ৭০ | ৪০ |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং, শোকেসিং এবং স্বীকৃতি ও প্রণাদনা প্রদান | ১২ | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ২ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫-১- ২০২০ | ২২-১- ২০২০ | ২৯-১- ২০২০ | ১০-২- ২০২০ | ২৫-২- ২০২০ | ০৮/১০/২০১৯ |
|  |  |  | ৬.২ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনের প্রদর্শনী(শোকেসিং) আয়োজন | ৬.২.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী | তারিখ | ২ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫-৩- ২০২০ | ২২-৩- ২০২০ | ২৯-৩- ২০২০ | ১০-৪- ২০২০ | ২৫-৪- ২০২০ | নির্ধারিত সময়ে করা হবে। |
|  |  |  | ৬.৩ উদ্ভাবকের উদ্ভাবন স্বীকৃতি | ৬.৩.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিকপত্র/ সনদপত্র/ ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৪ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | ১ |
|  |  |  | ৬.৪ উদ্ভাবকগণ কে দেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রেরণ | ৬.৪.১ দেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | প্রক্রিয়াধীন |
|  |  |  | ৬.৫ উদ্ভাবন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের কে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রেরণ | ৬.৫.১ বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | প্রক্রিয়াধীন |
| ৭ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৮ | ৭.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ৭.১.১ বাজেট বরাদ্দ | টাকা | ৪ | ৩.৭০লক্ষ | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ লক্ষ |  |  |  |  | উদ্ভাবন কোড সৃজন পূর্বক বাজেট বরাদ্দ প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
|  |  |  | ৭.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ৭.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ৪ | ৯৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ |  |
| ৮ | ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৫ | ৮.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্ণারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ৮.১.১ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৫ | ১৫-০১- ২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১-০৮- ২০১৯ | ৩০-০৯- ২০১৯ | ৩১-১০- ২০১৯ | ৩০-১১- ২০১৯ | ৩১-১২- ২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ |
| ৯ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৮ | ৯.১ ই-সেবা তৈরি | ৯.১.১ ন্যূনতম ০১ টি ই-সেবা তৈরিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-০২-২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৫-২- ২০২০ | ১০-২- ২০২০ | ২০-২- ২০২০ | ০৫-৩- ২০২০ | ১৫-৩-২০২০ | প্রক্রিয়াধীন |
|  |  |  | ৯.২ ই-সেবা বাস্তবায়ন করা | ৯.২.১ তৈরিকৃত ই-সেবা বাস্তবায়িত | % | ৪ | ৯০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ |  |
| ১০ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৮ | ১০.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ১০.১.১ ন্যূনতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ | তারিখ | ৩ | ১৫-০২-২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০-০২- ২০২০ | ২০-০২- ২০২০ | ০৫-০৩- ২০২০ | ১৫-০৩- ২০২০ | ৩১-০৩- ২০২০ | প্রক্রিয়াধীন |
|  |  |  | ১০.২ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নকৃত | % | ৩ | ১০০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | প্রক্রিয়াধীন |
|  |  |  | ১০.৩ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ | ১০.৩.১ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য জারিকৃত অফিস আদেশ | তারিখ | ২ | ২০-০৫-২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৫-০৪-২০২০ | ১০-০৪-২০২০ | ১৫-০৪-২০২০ | ২০-০৪-২০২০ | ২৫-০৪-২০২০ | নির্ধারিত সময়ে করা হবে। |
| ১১ | বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৩ | ১১.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১১.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | জুন ২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০-৫-২০২০ | ১৬-৫-২০২০ | ২০-৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩০-০৬- ২০২০ | নির্ধারিত সময়ে করা হবে। |
| ১২ | মাঠ প্রশাসনের ইনোভেশন কার্যক্রম উদ্বুদ্ধকরণ ও ত্বরান্বিতকরন | ২ | ১২.১ সহকারী কমিশনার(ভূমি) গণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরনের বিষয়ে অধিবেশন রাখা | ১২.১.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরনের বিষয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ১ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ১০ | ৮ | ৬ | ৪ | ২ | ৪ |
|  |  |  | ১২.২ ভূমি ব্যবস্থাপনায় সেবা পদ্ধতির সহজিকরন ও উন্নয়নের জন্য প্রণীত উদ্ভাবনী উদ্যোগের সংকলন/ তালিক সংগ্রহ | ১২.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা সংকলিত/ সংগৃহীত | সংখ্যা | ১ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | — |
| ১৩ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন ও ফলাফল চূড়ান্তকরণ | ৮ | ১৩.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৩.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ১০-০১-২০২০ | ১৫-১-২০২০ | ২২-১-২০২০ | ৩১-১-২০২০ | ৭-২- ২০২০ | ১৫-০১-২০২০ |
|  |  |  | ১৩.২ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | ১৩.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত | তারিখ | ১ | - | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫-১-২০২০ | ২২-১-২০২০ | ৩১-১-২০২০ | ৭-২- ২০২০ | ১৫-২- ২০২০ | ১৫-০১-২০২০ |
|  |  |  | ১৩.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৩.১.১ স্ব-মূল্যায়িত বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | ০২-০৭-২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৭-০৭-২০২০ | ১৫-৭-২০২০ | ২০-৭-২০২০ | ২৮-৭-২০২০ | ৫-৮- ২০২০ | নির্ধারিত সময়ে করা হবে |
|  |  |  | ১৩.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বার্ষিক মূল্যায়ন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | ১৩.২.১ বার্ষিক মূল্যায়ন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ০২-০৭-২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫-৭-২০২০ | ২০-৭-২০২০ | ২৮-৭-২০২০ | ৫-৮- ২০২০ | ১৫-৮- ২০২০ | - |

(মো: আব্দুল হাই)

পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।